## SİİRT İLİ 2019 YATIRIMLARI
SİİRT İLİ 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI
İLİ: SİİRT | BİN TL
YILI: 2019
SEKTÖRÜ | KURUMU | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ | KARAKTERİSTİK | İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI | 2018 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA |  | 2019 YATIRIMI
ULAŞTIRMA | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Silvan-Malabadi-H. Köprü-11. Bl.Hd (GAP) | Diyarbakır-Siirt -Batman | Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (87 km) | 1973-2021 | 665734 | 311349 |  | 9397
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Siirt-Eruh (GAP) | Siirt | 1A Standardında Karayolu(57 km) | 1985-2021 | 595130 | 335610 |  | 6974
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt (GAP) | Batman-Siirt | Etüd- Proje | 2019-2019 | 50 |  | _ | 50
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Siirt Hvl.-Güv.Binası ve Müt.İnş(GAP) | Siirt | Hizmet Binası (1adet), Makine-Teçhizat | 2017-2019 | 9234 |  | 7234 | 2000
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SiirtHv.Terminal Binasının Yenilenmesi (GAP) | Siirt | Üstyapı(3.700m²) | 2019-2021 | 18000 |  | _ | 10
ULAŞTIRMA |  |  |  | TOPLAM |  | 1288148 | 654193 |  | 44067500
MADENCİLİK | TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Sondaj Öncesi Aramalar (GAP) | Adana, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, Kırklareli,Siirt, Şırnak, Tekirdağ | Akaryakıt ve Yağ, Aletve Cihazlar, Jeofizik Etüt (113,700 ha)(110 km ) Jeolojik Etüt (4 adam/ay) | 2019-2019 | 30900 | _ |  | 30900
| TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Petrol ve Doğalgaz Sahalarının Geliştirilmesi (GAP) | Adıyaman, Batman, Diyarbakır,Düzce, İstanbul, Kırklareli, Mardin, Siirt, Şırnak, Tekirdağ | Alet ve Cihazlar, Doğalgaz Üretimi ( 444022500 sm3), Ham Petrol Üretimi (15075960 varil) | 2019-2019 | 61719 | _ |  | 61719
MADENCİLİK |  |  |  | TOPLAM |  | 92619 | 0 |  | 92619
KONUT | Milli Eğitim Bakanlığı | Öğretmen Konutu (GAP) | Siirt | Lojman (39 daire),(3.350m²) | 2018-2020 | 7800 | 3000 |  | 4000
| İçişleri Bakanlığı | Lojman Yapımı (GAP) | Siirt | Lojman (80 daire),(9896m²) | 2016-2019 | 15150 | 7900 |  | 7250
KONUT |  |  |  | TOPLAM |  | 22950 | 10900 |  | 11250
EĞİTİM VE KÜLTÜR | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) | Siirt | Etüd- Proje | 2019-2019 | 100 | 0 |  | 100
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Lojman Yapımı (GAP) | Siirt | Barınma (100 adet) | 2009-2019 | 41000 | 36000 |  | 5000
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Kampüs Altyapısı (GAP) | Siirt | Doğal Gaz Dönüşümü, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı | 2009-2020 | 40000 | 30072 |  | 1400
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi | Siirt | Eğitim | 2017-2020 | 35000 | 5300 |  | 2
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Muhtelif işler(GAP) | Siirt | Bakım onarım, bilgi ve İletişim teknolojileri, Kesin Hesap,Makine-Teçhizat | 201-2019 | 5698 | 0 |  | 5698
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Yayın Alımı(GAP) | Siirt | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2019-2019 | 300 | 0 |  | 300
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP) | Siirt | Bakım Onarım | 2010-2020 | 700 |  | 0 | 700
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Siirt İl Halk Kütüphanesi Yapımı(GAP) | Siirt | Kütüphane (8000m²) | 2014-2022 | 12000 | 5840 |  | 2
EĞİTİM VE KÜLTÜR |  |  |  | TOPLAM |  | 134798 | 77212 |  | 13202
ENERJİ | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ilısu Barajı Deplase Yolları (GAP) | Batman, Diyarbakır,Mardin,Siirt, Şırnak | 2A Standardında Karayolu (104 km), Bölünmüş Yol (90 km),Restorasyon | 2011-2020 | 886326 | 536599 |  | 23259
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Eruh Fındık(Bağgöze Bağlantısı dahil)(GAP) | Siirt, Şırnak | 2A Standardında Karayolu (74 km) | 2011-2019 | 149094 | 149092 |  | 2
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Reşat Baysal Varyantı (GAP) | Batman, Siirt | Bölünmüş Yol (4 km) | 2011-2020 | 72965 | 59508 |  | 6728
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Tarihi Köprüleri Belgeleme ve Koruma Çalışmaları(GAP) | Batman, Diyarbakır, Siirt | Restorasyon | 2011-2020 | 60061 | 32661 |  | 1400
ENERJİ |  |  |  | TOPLAM |  | 1168446 | 777860 |  | 31389
SAĞLIK | SAĞLIK BAKANLIĞI | Siirt Devlet Hastanesi (GAP) | Siirt | Hastane İnşaatı(80.000 m²) (400 Yatak) | 2019-2021 | 240000 |  |  | 2
SAĞLIK |  |  |  | TOPLAM |  | 240000 | 0 |  | 2
DİĞER KAMU HİZMETLERİ | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | İst.Eğt.ve Sos.Pol.Sek.Op.Prog.Destek Proj.(GAP) | Ankara,Balıkesir,Batman,Çanakkale,Mardin,Siirt,Şanlıurfa,Şırnak | Uluslararası Katkı Payı | 2018-2021 | 113546 | 39999 |  | 2500
DKH |  |  |  | TOPLAM |  | 113546 | 39999 |  | 2500
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 3060507 | 1560164 |  | 44218462
KAYNAK: 18/02/2019 Tarihli ve 30690 Mükerer Sayılı Resmi Gazete

## SİİRT İLİ SEKTÖREL RAKAMLAR
SİİRT İLİ 2019 YILI YATIRIMLARI SEKTÖREL RAKAMLAR BİN TL
SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2018 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ
TARIM | _ | _ | _ | _
ULAŞTIRMA | 5 | 1288148 | 654193 | 44067500
TURİZM | _ | _ | _ | _
KONUT | 2 | 22950 | 10900 | 11250
EĞİTİM | 8 | 134798 | 77212 | 13202
ENERJİ | 4 | 1168446 | 777860 | 31389
MADENCİLİK | 2 | 92619 | _ | 92619
SAĞLIK | 1 | 240000 | - | 2
DİĞER KAMU HİZMETLERİ | 1 | 113546 | 39999 | 2500
TOPLAM | 23 | 3060507 | 1560164 | 44218462
KAYNAK: 18/02/2019 Tarihli ve 30690 Mükerer Sayılı Resmi Gazete

## SİİRT VE MÜŞTEREK İLLER
SİİRT İLİ 2019 YILI YATIRIMLARI SEKTÖREL RAKAMLAR (MÜŞTEREK) BİN TL
SEKTÖR | PROJE SAYISI |  |  | PROJE TUTARI | 2018 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ
| MÜŞTEREK | SİİRT | TOPLAM
TARIM | _ | _ | _ | _ | _ | _
ULAŞTIRMA | 2* | 3 | 5 | 622364 | 342844 | 8984
TURİZM | _ | _ | _ | _ | _ | _
MADENCİLİK | 2* | _ | 2 | _ | _ | _
KONUT | _ | 2 | 2 | 22950 | 10900 | 11250
EĞİTİM | _ | 8 | 8 | 134798 | 77212 | 13202
SAĞLIK |  | 1 | 1 | 240000 | - | 2
ENERJİ | 4* | _ | 4 | _ | _ | _
DİĞER KAMU HİZMETLERİ | 1* | _ | 1 | _ | _ | _
TOPLAM | 9* | 14 | 23 | 1020112 | 430956 | 33438
KAYNAK: 18/02/2019 Tarihli ve 30690 Mükerer Sayılı Resmi Gazete
(*) 9 Adet Proje Müşterek İller Kapsamında Yer Aldığından Parasal Tutarları Yukarıdaki Tabloya Dahil Edilmemiştir
NOT: 2019 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Toplam 23 Adet Projenin 14'i Siirt İli Yatırımı İken, 9 Proje Müşterek İller Kapsamında Yer Almıştır.